CAHIER DE CHARGE DE CREATION DU SITE INTERNET DE L’INSTITUT SOLEIL

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR

# Présentation du projet

L’institut soleil est un groupe scolaire renommé dans la région. Elle a deux niveaux d’enseignement : le secondaire et le supérieur. L’établissement souhaite se doter d’une application web pour :

- Renforcer sa renommée sur le plan régionale,

- Augmenter sa visibilité sur le plan nationale,

- Être son outil de communication de référence et

- Renforcer la crédibilité de l’établissement et attirer de nouveaux élèves et étudiants.

# Description des besoins

Pour se faire, l’application web de l’établissement devra être capable de :

- Présenter l’école de maniérer à inspirer confiance aux parents d’élèves et futurs étudiants ;

  - L’histoire de l’école

  - La vision et les valeurs

  - L’équipe pédagogique

  - Les infrastructures (salles, laboratoire, bibliothèque…)

  - Les résultats ou distinctions.

- Informer sur les formations

  - Les niveaux d’études disponibles

  - Les filaires disponibles

  - Les types de formations

  - Les débouchés des formations

- Donner les informations pratiques aux parents et les futurs étudiants

  - Evènements

  - Agenda scolaire

  - Annonces importantes

  - Les chiffres clés de l’établissement

  - L’adresse de l’école

  - Les contacts

- Vanter la vie scolaire dans l’établissement à travers une galerie photo vidéo des activités scolaire et extra scolaires dont :

  - Sorties éducatives

  - Clubs et sports

  - Les concours

- Fournir des services en ligne (option avancée)

# Fonctionnalités attendues

Le site de l’établissement devra pouvoir offrir à ses visiteurs :

- Un blog (actualité / expériences vécu)

- Des services en ligne (option avancée) dont :

  - Faciliter les paiements

    - Frais d’inscription

    - Scolarité

    - Activités scolaires

  - Espace parents

    - Voir l’assiduité (absences / retards)

    - Recevoir des messages de l’école

    - Consultation et téléchargement de bulletin scolaires

  - Espace étudiant

    - Consulter les cours

    - Télécharger des documents

    - Voir les devoirs

  - Newsletter

# Aspects techniques

Ce projet comporte trois (3) niveau de complexité. Par ordre de croissance on a :

- Le niveau 1 : le projet consistera juste en un site vitrine sans nécessité d’un back office car les informations changent rarement dans l’années. C’est un site à but purement informatif et qui ne présentera que les information clés sur l’établissement dont l’adresse, les contacts…

- Le nveau 2 : ce sera un site semi dynamique avec un back office minimaliste pour la mise à jour de certaines informations sur le site dont la publication d’événement et photos à jours.

- Le niveau 3 : c’est l’application web dans son entièreté avec toutes les fonctionnalités susmentionnées. Cela impliquera la mise en place d’un backoffice complet pour l’administration quotidienne de l’application, l’interface de paiement en ligne, les espaces membres (parents, étudiants, staff…)

Selon la complexité du projet, voici les besoins techniques qui pourraient être engendrés :

| Niveau | Langages / technologies | Type d’hébergement web | Sécurité |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 : Site vitrine statique | HTML5, CSS3, JavaScript, framework CSS (Bootstrap ou Tailwind) | Hébergement mutualisé standard (cPanel, LWS, OVH, etc.) | Certificat SSL (HTTPS), protection anti-spam pour les formulaires de contact, sauvegardes périodiques du site |
| Niveau 2 : Site semi dynamique | HTML5, CSS3, JavaScript, backend PHP ou Node.js, base de données MySQL ou MongoDB, panneau d’administration pour la gestion du contenu | Hébergement mutualisé avancé ou VPS léger avec base de données | Certificat SSL, authentification sécurisée pour le back-office, protection contre les injections SQL, sauvegardes automatiques de la base de données |
| Niveau 3 : Application web complète | Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript (React ou Vue.js possible) ; Backend : Node.js/Express ou PHP/Laravel ; Base de données : MongoDB ou MySQL ; API REST ; gestion des comptes utilisateurs ; intégration paiement en ligne | VPS ou serveur cloud (AWS, DigitalOcean, OVH Cloud) avec support backend et base de données | SSL obligatoire, authentification sécurisée (JWT / sessions), chiffrement des mots de passe, gestion des rôles utilisateurs (parents, étudiants, staff), sauvegardes automatiques, protection contre les attaques web (XSS, CSRF, injections), conformité à la protection des données des élèves |

# Charte graphique et design

## Identité du projet

L’application doit visuellement inspirer :

- Sérieux

- Excellence académique

- Modernité

- Confiance

- Réussite

## Couleurs principales de l’application

L’application affichera les couleurs suivantes :

| Type | Couleur | Code |
| --- | --- | --- |
| Couleur primaire | Bleu académique | Primary : #1E3A8A |
| Couleur d’accentuation | Jaune soleil | Accent : #FBBF24 |
| Neutres | Blanc et gris | #FFFFFF (blanc) #F3F4F6 (gris clair) |

## Typographie

- Titres : Montserrat

- Texte : Open Sans

## Style des composants

### Les boutons seront :

- De couleur de fond bleu

- De texte blanc et

- De bords légèrement arrondis.

### Les cartes

Utilisées pour présenter les formations, actualités et événements, leur style sera :

- De fond blanc

- D’ombre légère

- De coins arrondis.

### Les icônes

Le style approprié pour le projet est :

- Icônes simples

- Ligne fine

- Couleur bleu ou gris.

### Le style des images

Pour une école :

Utilisation des photos de :

- Salles de classe

- Étudiants en activité

- Laboratoires

- Cérémonies.

Style :

- Images lumineuses

- Ambiance positive.

La structure visuelle

Layout recommandé :

- Design large et aéré

- Sections bien espacées

- Grands visuels.

Structure typique :

- Hero section

- Présentation de l’école

- Formations

- Vie scolaire

- Actualités

- Contact.

# Plan du site

## Menu

- Accueil

- L’école

  - Formations

  - Vie scolaire

- Actualités

- Blog

- Contact

## Bouton

Admission / Inscription

# Planning du projet

Le planning du projet dépend de son niveau de complexité.

## Niveau 1 : Site vitrine simple

Fonctionnalités :

- Pages de présentation

- Formations

- Galerie

- Contact

Temps estimé : 7 à 10 jours repartis selon les taches ci-dessous :

| Tâche | Temps |
| --- | --- |
| Analyse et structure du site | 1 jour |
| Design / maquette | 1 à 2 jours |
| Développement frontend | 3 à 4 jours |
| Tests et mise en ligne | 1 à 2 jours |

## Niveau 2 : Site semi dynamique (back office)

Fonctionnalités :

- Gestion d’actualités

- Gestion des événements

- Gestion de galerie

- Panneau d’administration

Temps estimé : 3 à 5 semaines repartis selon les taches ci-dessous :

| Tâche | Temps |
| --- | --- |
| Analyse + architecture | 2 jours |
| UI design | 3 jours |
| Frontend | 7 à 10 jours |
| Backend + base de données | 7 à 10 jours |
| Backoffice admin | 4 à 6 jours |
| Tests + corrections | 3 jours |

## Niveau 3 : Application web complète

Fonctionnalités :

- Espace parents

- Espace étudiants

- Gestion comptes

- Gestion notes / bulletins

- Inscriptions en ligne

- Paiement

- Communication école-parents

Temps estimé : 3 à 5 mois reparti selon les taches ci-dessous

| Module | Temps |
| --- | --- |
| Architecture système | 1 semaine |
| Design UI complet | 2 semaines |
| Frontend application | 4 à 6 semaines |
| Backend API | 4 à 6 semaines |
| Gestion utilisateurs | 1 semaine |
| Bulletins / notes | 2 semaines |
| Paiement en ligne | 1 semaine |
| Tests et corrections | 2 semaines |

Estimation finale

| Niveau | Durée réaliste |
| --- | --- |
| Niveau 1 | 1 à 2 semaines |
| Niveau 2 | 3 à 5 semaines |
| Niveau 3 | 3 à 5 mois |

Le délai global pour le projet tout niveau de complexité : 12 à 20 semaines.

# Budget

Le budget selon le niveau de complexité du projet :

| Niveau | Type de projet | Prix international | Dépenses couvertes |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 | Site vitrine | - 000 $ – 8 000 $ | - Analyse simple du projet, - Conception de la structure du site, - Design des pages principales, - Développement frontend (pages statiques), - Intégration du contenu, - Optimisation responsive (mobile/tablette), - Tests basiques, - Mise en ligne, - Certificat SSL, - Nom de domaine et hébergement pour 12 mois minimum |
| Niveau 2 | Site dynamique avec back-office | 8 000 $ – 20 000 $ | - Analyse détaillée du projet, - Design complet du site, - Développement frontend et backend, - Création d’une base de données, - Développement d’un back-office pour gérer les actualités, - Événements et galerie, - Gestion des contenus dynamiques, - Sécurisation de l’administration, - Tests fonctionnels, mise en production, - Nom de domaine et hébergement 12 mois, configuration SSL et sauvegardes |
| Niveau 3 | Application web scolaire complète | 30 000 $ – 80 000 $ | - Analyse et architecture complète du système, - Conception UI/UX de la plateforme, - Développement frontend + backend, - Création d’API, - Base de données complexe, - Gestion des comptes utilisateurs (parents, étudiants, staff), - Espace membres, gestion des bulletins et documents, - Inscriptions en ligne, - Intégration paiement, - Sécurité avancée (authentification, protection données), - Tests complets, - Déploiement sur serveur ou cloud, - Nom de domaine et hébergement 12 mois, maintenance initiale et formation à l’utilisation de la plateforme |

# Livrables

Au terme du développement de ce projet, l’institut soleil recevra :

- Site web fonctionnel

- Accès au serveur pour 12 mois renouvelable

- Le code source de l’application web pour être modifier par n’importe quel autre développeur ;

- Une documentation du projet.